2024年度我市中央专项彩票公益金

使用情况

根据财政部、中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》的通知（财社〔2024〕27号）要求，现对我市中央专项彩票金安排残疾人事业发展补助资金使用情况说明如下。

一、项目总体情况及支出内容

2024年中央财政共下达我市中央专项彩票公益金164万元，统筹用于0—6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。

按照因素分配法，市级及时将资金下达到市直有关单位及各区市，其中：环翠区残联16.74万元，文登区残联41.27万元，荣成市残联35.16万元，乳山市残联38.11万元，高区残联9.11万元，经区残联11.41万元，临港区残联8.7万元，威海市残疾人康复服务中心3.5万元。

二、项目资金执行情况

截至2024年12月31日，残疾人事业发展补助专项彩票公益金执行163.64万元，执行率达到99.78%。

我们将继续做好三方面工作：一是进一步加强部门间的沟通和配合，强化基层财政管理，压实主体责任，统筹好各类支出安排；二是加强项目实施管理，加快项目进度，确保资金及时支付，提高资金使用效率；三是研究建立促进高质量发展的转移支付激励约束机制，采取多种措施对执行不力的地区加强督导。

三、总体绩效目标完成情况

对照残疾人事业发展补助中央转移支付资金2024年度绩效总体目标，我市已基本全部完成，具体情况如下：

1.年度内为全市262名残疾儿童进行康复救助，显著改善儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，实现“应救尽救”。

2.为64名符合条件的困难重度残疾人进行无障碍改造，提升残疾人日常生活自理能力，充分考虑不同类别残疾人家庭对无障碍设施设备的改造需求，基本满足了残疾人居家生活需要。

3.残疾人文化进社区完成7个，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富了精神文化生活，提升了社会参与度和生活质量，增强了获得感和使命感。。

4.对1个康复机构购买康复服务设施进行补助，提升了残疾人机构服务能力。

| 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值（含地方各级资金投入完成值） |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥166人 | 262人 |
|  |  |  | 困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数 | ≥43人 | 64人 |
|  |  |  | 得到补助的康复和托养机构个数 | 1个 | 1个 |
|  |  |  | 残疾人文化进社区完成数 | 20个 | 7个 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 残疾人享有公共文化服务水平 | 持续提升 | 持续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 残疾人及亲友对残疾人能享有文化服务的满意度 | ≥95% | 95% |

四、下一步工作计划

威海市残联将继续做好三方面工作：一是进一步加强部门间的沟通和配合，强化基层财政管理，压实主体责任，统筹好各类支出安排；二是加强项目实施管理，加快项目进度，确保资金及时支付，提高资金使用效率；三是研究建立促进高质量发展的转移支付激励约束机制，采取多种措施对执行不力的地区加强督导。